## 일정
홈페이지 구축 프로젝트 일정표
단계 | 상세 작업 | 작업일정 |  |  | M | [27 empty] | M + 1 | [27 empty] | M + 2
[5 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W
 | time axis 2021-04-01 to 2021-06-23
|  | 시작일 | 종료일 | 일수 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23
기획 | 홈페이지 분석 및 사이트 맵 정의 | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 7
| 프로젝트 일정 수립 | 2021-04-05 | 2021-04-10 | 5
| 사이트맵 확정 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 9
| 메뉴구성 설계 | 2021-04-16 | 2021-04-24 | 6
| 시스템/개발 프로세스 구축 | 2021-04-15 | 2021-04-24 | 7
0
0
0
0
시안 및 검수 | 컨셉 회의 및 확정 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 5
| 아이덴티 컬러 확정 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 4
| 초안 디자인 작업 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 7
| 고객 시안 검수 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 3
0
0
0
프로젝트 설계 | 컨텐츠 자료 수집 | 2021-04-20 | 2021-05-10 | 15
| 개발 조직 및 상세 일정 수립 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 5
0
0
0
0
0
0
디자인 개발 | 레이아웃 디자인 | 2021-04-15 | 2021-05-20 | 26
| 컨텐츠 디자인 | 2021-04-15 | 2021-05-20 | 26
| 메인 페이지 디자인 | 2021-05-20 | 2021-05-10 | -9
| 플래쉬 디자인 | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 4
| 전자 상거래 다지안 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 5
0
0
0
0
0
프로그램 개발 | 데이터베이스 설계 | 2021-05-30 | 2021-05-15 | -10
| 프로그램 개발 | 2021-05-15 | 2021-06-10 | 19
| 관리자 툴 개발 | 2021-05-15 | 2021-06-10 | 19
0
0
0
0
0
검수 및 수정 | 테스트 및 디버깅 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 4
| 디자인 수정/보안 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 4
| 고객 시연 및 검수 | 2021-06-05 | 2021-06-08 | 2
0
0
0
0
0
0
종료 | 사이트 런칭 | 2021-06-10 | 2021-06-12 | 2
| 도메인 연결 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2
0
0
0
0
0
유지보수 | 고객 문의 접수 미치 응대 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | 9
| 프로그램 유지보수 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | 9
0
0
0
0
온라인 마케팅 | 웹/서버 호스팅 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 10
| 백업시스템 구축 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 10
| 시스템 관리 및 모니터링 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 10
0
0