## Sheet1
전체진행률
단계 | 진행률 | 세부사항 | 확인 | 소요일 | 완료
계획 | 0% | WBS 작성 |  | 1
|  | 착수보고 |  | 1
|  | 수행계획서 |  | 1
분석 | 0% | 요구사항 정의 |  | 5
|  | 엔진설치 및 개발환경 설정 |  | 10
|  | 시스템 분석 |  | 10
설계 | 0% | 컬렉션 구조 설계 |  | 3
|  | 검색연동 프로그램 설계 |  | 3
|  | 테스트 설계 |  | 3
구현 | 0% | 컬렉션 구축 |  | 7
|  | 검색연동프로그램 구현 |  | 5
|  | 단위시험 계획 수립 및 시험 |  | 4
시험 | 0% | 시험 실시 |  | 13
|  | 이관 |  | 6
|  | 시스템오픈 |  | 1