## Sheet1
전체진행률 | 56.16%
단계 | 진행률 | 세부사항 | 확인 | 소요일 | 완료
계획 | 100% | WBS 작성 | TRUE | 1 | 1
|  | 착수보고 | TRUE | 1 | 1
|  | 수행계획서 | TRUE | 1 | 1
분석 | 60% | 요구사항 정의 | TRUE | 5 | 5
|  | 엔진설치 및 개발환경 설정 | TRUE | 10 | 10
|  | 시스템 분석 | FALSE | 10
설계 | 33.33% | 컬렉션 구조 설계 | TRUE | 3 | 3
|  | 검색연동 프로그램 설계 | FALSE | 3
|  | 테스트 설계 | FALSE | 3
구현 | 43.75% | 컬렉션 구축 | TRUE | 7 | 7
|  | 검색연동프로그램 구현 | FALSE | 5
|  | 단위시험 계획 수립 및 시험 | FALSE | 4
시험 | 65% | 시험 실시 | TRUE | 13 | 13
|  | 이관 | FALSE | 6
|  | 시스템오픈 | FALSE | 1