09-1 사업계획서 초안 작성 | 09-1_사업_아이디어_메모.docx

교육용 가상 더미자료 — 100% 가상 데이터, 실제 기관자료 아님 (가상 기관: 가온시청, 가상 부서: 정책기획팀)

# 청년 디지털역량 강화 사업 아이디어 메모

부서 아이디어 회의 기록 — 사업계획서 초안 작성을 위한 입력 자료

작성자: 이서연 주무관 (가온시청 정책기획팀)

작성일: 2026-04-12

회의 일시: 2026-04-09 14:00 ~ 16:30 (팀 내부 회의)

## 1. 사업명 후보

• (안) 가온시 청년 디지털역량 강화 사업

• (안) 2026 청년 디지털 전환 지원 사업

※ 사업명 확정 미정. 결재권자 의견 반영 예정.

## 2. 목적

관내 청년(만 19세~34세) 가운데 디지털 직무 역량이 부족해 취업·창업 진입 장벽이 있다고 평가되는 청년 약 200명에게 6개월 단위 디지털 직무 교육과 멘토링을 제공. 교육 종료 후 취업·창업 연계까지 지원.

## 3. 대상 및 규모

• 대상: 가온시 거주 만 19세~34세 청년 (소득기준 별도 검토)

• 규모: 200명 (5개 반 × 40명 또는 8개 반 × 25명, 확정 미정)

• 운영 기간: 6개월 (2026년 7월 ~ 12월)

## 4. 실행 계획 (초안)

① 1~2개월: 디지털 기초 (협업 도구, 데이터 정리, 문서 자동화)

② 3~4개월: 직무 특화 (마케팅·기획·콘텐츠 분야 선택)

③ 5~6개월: 프로젝트 + 멘토링 + 취업·창업 연계

• 외부 강사 모집 일정 미정. 강사 풀 확보가 사업 성패 좌우.

## 5. 예산 (추정)

총사업비는 약 2억 5천만 원 ~ 3억 원 수준으로 추정됩니다. 강사료 비중이 가장 클 것으로 예상되며, 운영비·교재비·홍보비가 차례대로 뒤따르는 구조가 될 것으로 보입니다. 구체적인 항목별 금액은 09-2 사업 예산 개요(별첨)에서 정리 중입니다.

• 외부 강사료 단가는 시간당 8만 원 ~ 12만 원 범위로 추정 (미확정).

• 멘토링 운영비는 멘토 1인당 월 50만 원 ~ 80만 원 추정 (미확정).

## 6. 기대효과

청년의 디지털 역량이 전반적으로 강화될 것으로 기대됩니다. 또한 지역 청년 정책의 한 축으로 자리잡으면서 청년의 가온시 정착에도 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

※ 정량 지표(취업률, 만족도 등) 미설정. 평가 영역에서 보완 필요.

## 7. 평가 계획

※ 본 메모 단계에서는 평가 계획 미정. 사업계획서 작성 시 추가 필요.

## 8. 작성자 메모

• 회의에서 결정 사항: 사업명·예산 확정·평가 지표 설계는 사업계획서 작성 단계에서 추가 검토하기로 합의

• 결재권자에게 올릴 사업계획서는 목적, 대상, 실행, 예산, 일정, 평가 6개 영역으로 구성 필요

• 예산·일정·평가 영역에서 「미정」·「추정」 부분이 많아 사업계획서에는 「추가 확인 필요」 항목으로 표시 후 다음 회의에서 보완 예정

【보안 주의】 본 자료는 교육용 가상 더미자료입니다. 실제 기관자료, 개인정보, 비공개 정보는 AI에 입력하지 마십시오. 결과물은 담당자가 최종 검토합니다.