30-1 자료조사 계획 세우기 | 30-1_조사주제_메모.docx

교육용 가상 더미자료 — 100% 가상 데이터, 실제 기관자료 아님 (가상 기관: 다온청년재단, 가상 부서: 정책기획팀)

# 「청년 진로 지원 사업 효과 분석」 조사 주제 메모

정책 평가 자료조사 시작 전 부서 내부 메모 — 조사 기획서 작성을 위한 입력 자료

작성자: 임시우 주무관 (다온청년재단 정책기획팀)

작성일: 2026-04-20

요청 부서: 재단 정책위원회 (2026-05-15 정기 회의 보고용)

## 1. 조사 배경

다온청년재단은 2023년부터 「청년 진로 지원 사업」을 운영 중. 3년차에 접어들면서 사업 효과에 대한 종합 평가가 필요한 시점. 정책위원회에서 사업 지속·확대·종료 여부 결정을 위해 효과 분석 보고서 요청.

## 2. 조사 목적

청년 진로 지원 사업의 효과를 분석하고 정책 개선 방안을 도출. 사업 참여 청년의 변화 + 지역 인력 시장 영향까지 함께 검토 예정.

※ 「효과」 정의가 모호 — 정량(취업률·소득)·정성(만족도·삶의 질) 가운데 어디까지 포함할지 미정

## 3. 조사 범위 (안)

• 시간 범위: 2023~2026년 3년간

• 대상 범위: 사업 참여 청년 (누적 약 380명) + 미참여 대조군 일부

• 지리적 범위: 다온시 거주 청년 중심. 일부 인접 지역 비교 검토

※ 「대조군 일부」, 「인접 지역 비교 검토」가 모호 — 규모·선정 기준 미정

## 4. 활용 가능한 자료 (검토 단계)

• 재단 내부 사업 운영 데이터 (참여자 명단·프로그램 기록)

• 통계청 청년 고용 통계 (다온시 단위)

• 한국청년정책연구원 청년 진로 조사 자료

• 지역 일자리센터 통계 (참여자 후속 취업 추적용)

※ 일부 자료는 「외부 협조 가능 여부」 미확인. 시청 청년정책과·인근 청년재단 자료 활용 가능성 별도 검토

※ 참여 청년 개인정보 활용은 사전 동의 절차 필요 — 사업 신청 시 동의 받은 범위 재확인 필요

## 5. 분석 깊이 (안)

• 1차: 사업 참여자 기본 통계 분석 (참여 규모·프로그램별 만족도)

• 2차: 참여 전후 변화 분석 (취업률·소득 등 정량 지표)

• 3차: 미참여 대조군과 비교 분석 (사업 효과 인과 추정)

• 4차: 지역 인력 시장 영향 분석 (가능 시)

※ 3차·4차는 자료 확보 가능성에 따라 조정 가능. 본 메모 단계에서는 「가능 시」로 표시

## 6. 결과물 형태 (안)

• 분석 보고서 (50~80쪽 예상)

• 정책위원회 발표용 요약 (한 페이지)

• 시민 공개용 카드뉴스 또는 인포그래픽 (검토 중)

※ 시민 공개 가능 범위는 결과 검토 후 별도 결정 (개인정보·사업 평가의 민감성 고려)

## 7. 조사 일정 (안)

• 4월 말~5월 초: 조사 기획서 확정

• 5~6월: 자료 수집 (재단 내부 + 외부 협조 요청)

• 7~8월: 분석

• 9월: 초안 작성

• 10월: 정책위원회 보고

## 8. 작성자 메모

• 본 메모는 조사 기획서 작성을 위한 사전 정리. 「목적·범위·자료·분석 깊이·결과물」 5영역 가운데 일부가 모호 상태

• 정책위원회 보고 전까지 「추가 확인 필요」 항목 정리 + 외부 협조 요청 자료 확정 필요

• 출처 관리 시트(30-2)에 활용 자료별 출처·접근 방법·보안 등급 기록 권장

• 「가능 시」, 「검토 중」 같은 표현이 다수 — 기획서 단계에서는 구체 결정 필요

【보안 주의】 본 자료는 교육용 가상 더미자료입니다. 실제 기관자료, 개인정보, 비공개 정보는 AI에 입력하지 마십시오. 결과물은 담당자가 최종 검토합니다.